第一轮：

问题：检查一下当前应用，回答几个问题：1、预警、风险、问题这三条业务链条从产生到闭合的流程是什么，三者之间有没有转换逻辑；2、任务列表是否满足甘特图视图需求，是否需要增加任务列表转化为甘特图视图需求；3、目前应用能否满足我编写月度计划，然后对照月度计划看现实完成情况，或者说任务列表作为主数据输入入口在建筑工程进度管理里面更多的功能类似什么，整个应用当前功能是否能实现进度管理全流程；4、dashborad里有个对比分析功能，能否满足展示每日任务完成情况以及不同日期任务累计变化情况，比较单元能以天、周划分；5、当前应用能否实现查看不同日期进度情况

回答：1. 预警、风险、问题三条业务链

三者是完全独立的数据实体，互相之间没有转换逻辑。

预警（Warning）

产生方式：由 WarningService 实时扫描生成，不持久化到数据库，每次请求重新计算

触发来源（4类）：

condition_expired：任务条件（task_conditions）有 target_date，到期前 1/3 天触发，分 warning/critical

obstacle_timeout：任务阻碍（task_obstacles）持续 ≥3 天触发 warning，≥7 天触发 critical

acceptance_expired：验收计划（acceptance_plans）到期前 7/3/1 天触发

delay_exceeded：任务延期 delay_count ≥3 次触发 warning，≥5 次触发 critical

状态机：仅 is_acknowledged（已确认/未确认），确认后写一条记录到 notifications 表，不改变原始数据

闭合方式：底层数据满足条件后（条件到期日解除、阻碍状态变"已解决"、验收完成、延期次数降低）自动消失

风险（Risk）

产生方式：用户手工在 RiskManagement 页面录入，持久化到 risks 表

数据模型关键字段：

category: schedule | budget | resource | technical | external

level: critical | high | medium | low

probability + impact（数值）

status: identified → mitigating → occurred → closed（4态流转）

mitigation_plan：应对措施文本

状态机：手工推进，无自动流转；有乐观锁（version 字段防并发冲突）

闭合方式：手工将 status 改为 closed

问题/阻碍（TaskObstacle）

产生方式：在 GanttView 任务行内，针对具体任务录入阻碍，持久化到 task_obstacles 表

数据模型关键字段：

severity: low | medium | high | critical

status: active → resolving → resolved（3态流转）

obstacle_type（分类文本）

expected_resolution_date、resolution_notes、resolved_at

闭合方式：手工将 status 改为 resolved

三者关系：预警是对"阻碍持续超时"和"条件/验收未按时处理"的自动扫描告警，其数据源是 Risk 表和 TaskObstacle 表，但没有相互转换逻辑（如：不支持把预警升级为风险、把阻碍关联到风险）。

2. 任务列表与甘特图视图

当前 GanttView 是"带层级的任务清单"，没有实现时间轴横道图渲染。

具体情况：

任务数据模型有完整时间字段：start_date、end_date、planned_end_date、actual_end_date、delay_count

支持 WBS 树形层级（parent_id、wbs_code、wbs_level）和折叠展开

实现了 CPM 关键路径计算（calculateCPM），字段有 is_critical、浮动时间

支持拖拽排序（@dnd-kit）、行内进度编辑、过滤、搜索

没有引入任何甘特图渲染库（无 dhtmlx/react-gantt/frappe-gantt 等），也没有自实现时间轴横道图 SVG/Canvas 渲染

所有行只显示文字信息（名称、状态、进度百分比、日期文本），进度用进度条宽度表示，不是按时间轴比例定位的横道条

名字叫 GanttView 但实质上是功能丰富的任务列表（WBS 清单），缺少时间轴横道图是当前最大的功能缺口。

3. 月度计划 vs 实际完成

当前应用没有独立的"月度计划"模块，但有部分替代路径。

| 功能 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 编写月度计划 | ❌ 无专门入口。只能用任务的 planned_end_date/start_date 字段间接表示计划，或用里程碑（PreMilestones）来标定阶段节点 |
| 计划 vs 实际对比 | ⚠️ Dashboard 显示 延期天数（daysUntilPlannedEnd）和延迟任务数，但没有按月汇总的计划完成率对比视图 |
| 里程碑（PreMilestones） | ✅ 有完整的前置里程碑管理（含状态、图纸、条件），可作为阶段节点控制，接近"月度节点验收"逻辑 |
| 类比建筑进度管理 | 当前的任务列表 + 里程碑相当于"横道图作业计划 + 节点控制"，但缺少形象进度、产值曲线、形象进度照片等建工专项功能 |

核心缺口：没有"按月/周聚合计划工程量 vs 实际完成量"的对比视图，也没有 S 曲线（累计计划 vs 累计实际进度曲线）。进度管理全流程中，计划编制→过程管控→偏差分析这一闭环，目前只有过程管控部分（任务更新进度）是完整的。

4. Dashboard 对比分析功能

已实现，功能较完善，支持按天/周维度。

DashboardCompareCard 有两个子视图：

每日进度（Daily Tab）：

调用 /api/task-summaries/projects/:id/daily-progress?date=today

展示今日：进度变化百分比、更新任务数、完成任务数，可展开查看每个任务的 进度前 → 进度后 详情

时段对比（Compare Tab）：

粒度切换：按天 / 按周

快捷预设：今昨对比、周同比、周环比、月环比

支持自由添加最多 10 个时段，手动选日期范围

对比维度：total_progress_change（总进度变化）、tasks_updated（更新任务数）、tasks_progressed（有进展任务数）、tasks_completed（完成任务数）

相邻时段可展开查看净变化和具体任务列表

缺口：没有累计完成任务数随时间的折线图（S 曲线形态），只有数值对比，无可视化图表。

5. 查看不同日期进度情况

部分支持，有明确局限性。

| 维度 | 当前能力 |
| --- | --- |
| 健康度历史 | project_health_history 表按月（period = YYYY-MM）存快照，/api/health-score/avg-history 只返回本月/上月对比，不支持任意历史月份查询 |
| 任务进度历史 | DashboardCompareCard 的时段对比支持自定义历史日期范围，但依赖 task_timeline 事件记录——若历史数据有记录则可查，若无则返回空 |
| 项目当前快照 | Dashboard 展示的是当前实时任务状态，不支持"回到某一天看当时的进度全景" |

结论：支持按选定时段查看"那段时间内发生了哪些进度变化"，但不支持"查看某一历史时间点的完整项目进度快照"（即无时光机/基线对比功能）。建筑工程管理中常见的"进度基线对比"能力当前缺失。

第二轮：

问题：1、预警、风险、问题三条业务链：预警目前是全自动化逻辑，这样理解是否正确；当前触发来源是否合理，是否需要新增来源；风险目前是否仅有手工录入，手工录入入口是否不存在，是否能增添自动化触发来源，闭合有没有自动化触发方式；问题未来会有三种来源，详见v1结束阶段最终执行方案，来源是否足够，能否自动化触发，能否自动化解决； 2、开工条件在目前系统中是否只是作为任务开启前一个提醒项，是否不与其他业务链挂钩，这样的存在是否合理，是否有必要删除，或者与其他业务链挂钩；阻碍目前业务链是什么，是否能真实反应施工现场任务出现阻碍了的时候提醒作用；延期做当前业务当中业务链是什么，充当的作用是不是主要是反应作用，可不可以有更多的作用； 3、针对进度管理全流程，现有应用在计划编制、偏差分析、闭环这三块分别已有的功能有哪些，还缺哪些，分布位置都在哪； 4、月度对比在任务总结完成趋势中有，现在相当于有了日、周、月实际完成情况的对比，这是不是算偏差分析，这些是否要摆在一起，对比维度上都按同一维度是否合适，比如天的更多的只有任务进度百分比的一点变化，现有功能对每天进度全景记录不完全，是否将这个功能实现并统一，特别是当天完成量记录

回答：预警：是否全自动化？触发来源是否合理？

理解基本正确，但"全自动"有一个重要边界：预警是实时扫描 + 不持久化，每次请求重新计算当下状态，而不是像定时任务那样后台主动推送。换句话说，它是"被查才生成"，不是"发生即推"。闭合同样自动——底层数据状态变化后，下次查询就自然消失。

当前4类触发来源评估：

| 来源 | 合理性 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 条件到期（1/3天） | ✅ 合理，覆盖开工前管控 | 仅靠到期前提醒，条件一直未解决但已过期的场景反而不触发 |
| 阻碍超时（3/7天） | ✅ 合理 | 依赖人工登记阻碍，阻碍未录入则预警盲区 |
| 验收到期（7/3/1天） | ✅ 合理 | — |
| 延期次数≥3次 | ✅ 合理 | 只看次数，没有看延期总天数（一次延30天 vs 三次各延1天，权重相同） |

建议新增的来源：

关键路径任务进度长期停滞：关键路径任务（is_critical=true）进度连续N天无变化，应单独触发预警，目前无此逻辑

里程碑节点临近但前置任务未完成：里程碑到期但关联任务进度不足，preMilestoneWarningService 已有此服务但没有归并到 WarningService 的主扫描链中

风险：手工录入入口是否存在？能否自动化？

手工录入入口存在，在 RiskManagement.tsx 页面，有 CRUD 操作（有 riskSchema 校验，有创建/更新/删除路由）。数据直接写入 risks 表。

能否自动化触发来源：当前完全没有，但技术上可以实现：

任务延期次数到达阈值（如≥5次）时自动生成一条 schedule 类风险

关键路径任务首次进入 blocked 状态时自动创建风险

阻碍持续超过7天仍未解决时自动转风险

这些逻辑可以放在 riskDetector.ts（方案中已有此规划，见10.2步骤中 server/src/utils/riskDetector.ts）

闭合有无自动化方式：目前完全手工（status 手工改为 closed）。合理的自动闭合场景：当风险对应的任务已完成或对应阻碍已 resolved 时，可以自动将关联风险推进到 closed——但需要 source_id 关联字段，目前 risks 表没有此字段（这也是为什么方案 10.2 中要在 issues 表里加 source_id，风险侧类似）。

问题：三类来源够吗？能否自动化触发/解决？

方案文件（10.1/10.2）规划的三类来源：

manual：人工直接登记

risk_converted：风险转入（风险恶化升级为具体问题）

obstacle_escalated：阻碍上卷（阻碍超时或无法解决升级为问题）

来源是否足够：对于建筑施工场景，这三类覆盖了主要路径，但缺少一条：

预警自动转问题：当前预警是瞬态的，持续存在的重要预警（如某条件已过期还未处理），应该有机制自动生成一条问题记录，否则预警消失了但事情没有人跟进

能否自动化触发：

obstacle_escalated：技术上完全可以，当阻碍状态变为无法解决或持续超过X天时，自动在 issues 表中创建一条记录

risk_converted：风险状态变为 occurred（已发生）时，自动或提示用户转为问题

manual：本身就是手工，无需自动化

能否自动化解决：较难全自动，问题涉及协调责任方，但可以联动：当 source_id 对应的阻碍 resolved 后，将关联问题自动变为"待确认关闭"，由人工最终确认。

2. 开工条件、阻碍、延期三条链

开工条件：是否只是提醒项？是否应与其他链挂钩？

当前现状：完全是纯提醒项，没有任何业务强制约束。从代码看：

条件满足（is_satisfied = true）不会自动推进任务状态

任务可以在条件未满足时正常编辑、推进进度、标记完成

与风险、阻碍、问题之间没有任何联动逻辑

这样合理吗：在施工现场管理里，不合理。开工条件的本质是"施工开工审批前置项"，典型场景：图纸未到位不能开始施工。如果只是提醒而没有约束，则形同虚设，现场照样施工，系统里的条件也永远是"未满足"的摆设。

建议的联动方向（不是立刻要改，而是未来方向）：

条件未满足 → 任务状态不允许从"未开始"变为"进行中"（可选开关，不强制全局）

条件过期未满足 → 触发预警（已有）→ 自动生成问题记录（未有）

图纸类条件 → 与图纸管理（G2）联动，图纸审批通过后自动满足对应条件

是否应该删除：不应该删，但应该升级——从"软提醒"变成"可配置约束 + 自动联动"。

阻碍：当前业务链与施工现场真实性

当前阻碍的完整链路：

人工在GanttView任务行内录入阻碍

→ 保存到 task_obstacles 表

→ WarningService 扫描（超3天/7天触发预警）

→ 预警进入通知中心

→ 人工改状态为"已解决" → 预警自动消失

能否真实反映施工现场阻碍：部分能，有明显盲区：

✅ 分类齐全：人员/材料/设备/环境/设计/手续/资金/其他，覆盖建筑施工主要阻碍类型

✅ 有严重程度（low/medium/high/critical）和期望解决日期

❌ 录入入口过深：必须进入具体项目 → GanttView → 找到对应任务行 → 打开阻碍弹窗，现场人员手机端操作极不便

❌ 无责任单位约束：responsible_unit 字段有但没有推送通知给对应单位

❌ 无升级机制：阻碍7天后只发预警，不自动转为问题，不触发更高级别响应

❌ 解决需要回到系统：现场解决了阻碍后，还要回系统手工改状态，容易遗漏

延期：当前业务链与可扩展方向

当前延期的业务链：

任务修改 planned_end_date（延期）

→ delay_count + 1

→ WarningService 扫描：≥3次触发warning，≥5次触发critical

→ 可选填 delay_reason

当前主要作用：你说得对，主要是反映作用——记录延期发生了、延期了几次、原因是什么。是被动记录，没有任何前置干预逻辑。

可以扩展的方向：

预测作用：结合 is_critical，关键路径上的任务延期 → 自动计算项目总工期影响（CPM 已有基础，但没有接入延期计算）

预警升级作用：连续延期3次 → 自动创建风险记录，连续延期5次 → 同时创建问题记录，形成三级升级链

干预作用：延期次数阈值 → 自动触发发起关联审批或通知项目经理（需要通知推送能力）

统计分析作用：delay_reason 字段有积累价值，可以在 Reports/TaskSummary 中做延期原因分布分析，目前没有

3. 进度管理全流程：计划编制、偏差分析、闭环

计划编制

| 功能 | 现有 | 位置 | 缺失 |
| --- | --- | --- | --- |
| WBS任务分解 | ✅ 有 | GanttView | — |
| 任务时间排期（start_date/planned_end_date） | ✅ 有 | GanttView 任务编辑弹窗 | — |
| 里程碑节点设置 | ✅ 有 | GanttView + PreMilestones | — |
| WBS模板套用 | ✅ 有 | WBSTemplates | — |
| 关键路径识别 | ✅ 有（CPM计算） | GanttView | 无横道图，关键路径只能通过颜色标识 |
| 月度/周度计划编制 | ❌ 无 | — | 没有按时间段聚合的计划视图 |
| 资源计划（人/机/料） | ❌ 无 | — | 只有 assignee 字段，无资源量化 |
| 横道图（Gantt Bar） | ❌ 无 | — | GanttView实为任务列表 |
| 计划基线保存 | ❌ 无 | — | 无法保存"原始计划"供后续对比 |

偏差分析

| 功能 | 现有 | 位置 | 缺失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当日任务进度变化 | ✅ 有 | Dashboard → 对比分析 → 每日进度 | 依赖 updated_at 降级计算，精度有限 |
| 时段进度对比（按天/周/月） | ✅ 有 | Dashboard对比分析 + TaskSummary完成趋势 | 两个入口数据口径有差异 |
| 延迟任务计数 | ✅ 有 | Dashboard Hero区 | 只有数量，无延期天数分布 |
| 计划完成率 | ✅ 有（末级任务完成数/总数） | Dashboard | 分子是完成任务，分母不分时段 |
| 计划 vs 实际偏差曲线（S曲线） | ❌ 无 | — | 无累计计划进度基线，只有实际 |
| 延期原因统计 | ❌ 无 | — | delay_reason 字段有但无汇总视图 |
| 按专项/分部工程分析 | ⚠️ 部分 | GanttView 过滤 | 有 specialty_type 过滤，但 Reports 无此维度 |
| 工期偏差（BIM-like EV） | ❌ 无 | — | 无挣值分析 |

闭环

| 功能 | 现有 | 位置 | 缺失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成后生成总结 | ✅ 有 | TaskSummary | 需手动触发 |
| 风险闭合（status→closed） | ✅ 有（手工） | RiskManagement | 无自动闭合 |
| 阻碍闭合（status→已解决） | ✅ 有（手工） | GanttView | 无自动闭合联动 |
| 预警自动消失 | ✅ 有 | 通知中心 | — |
| 里程碑验收（AcceptanceTimeline） | ✅ 有 | AcceptanceTimeline | — |
| 问题闭合追踪 | ❌ 无 | — | issues 域尚未建立（10.1待执行） |
| 计划调整留记录 | ❌ 无 | — | 修改 planned_end_date 没有变更历史 |
| 偏差处置措施跟踪 | ❌ 无 | — | 风险的 mitigation_plan 有文本，但无执行跟踪 |

4. 月度对比、每日进度全景记录问题

是否算偏差分析？是否要摆在一起？

从业务语义上讲，这确实属于偏差分析的一部分——"这段时间完成了多少"对应的是实际进度，但它还不是完整的偏差分析，因为缺少"这段时间计划完成多少"的基线对比。目前只有"实际完成情况"，没有"计划-实际差"。

当前入口位置分散，且维度不统一：

| 入口 | 粒度 | 指标 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard → 对比分析 → 每日进度 | 天（固定今天） | 进度变化%、更新任务数、完成任务数 | 只能看今天，不能选历史日期 |
| Dashboard → 对比分析 → 时段对比 | 天/周（自由选） | 进度变化%、有进展任务数 | 缺完成任务绝对数，两个Tab概念不一致 |
| TaskSummary → 完成趋势 | 月（近6个月） | 月度完成任务数折线 | 粒度最粗，口径与上面不同 |

应不应该摆在一起：应该，但需要统一口径再合并，不是简单拼在一起。当前三个入口用的是三套不同的计算逻辑：

每日进度用 task_progress_snapshots（快照表，但该表实际上可能还没有真正写入数据，代码中有明确注释"由于没有历史进度快照，用简化方案降级"）

时段对比用 task_timeline 事件

月度趋势用 taskSummaryService 的完成任务统计

每天进度全景的核心问题：

代码中有明确注释（task-summaries.ts 第601-605行）：

"由于没有历史进度快照，我们用一个简化的方案：假设当日完成的任务进度变化 = 100% - 当日之前的进度"

这意味着每日进度变化计算是近似值，progress_before 是估算的，不是从快照还原的。真正的"每天进度全景"需要：

每日快照机制：每天定时将所有任务的当前 progress 写入 task_progress_snapshots，才能准确算出"今天进度从X变到Y"而不是估算

统一"当天完成量"定义：当前"完成任务数"和"进度变化%"是两个独立指标，工程管理里更需要的是"当天实际完成工程量"（如：完成绑钢筋500㎡），这目前完全没有字段

日志式追加 vs 状态快照：现在任务只存最新状态（tasks.progress 是当前值），历史状态靠 updated_at 查询，这无法准确还原某天的进度全景

建议统一方向：

建立一个真正写入的 task_progress_snapshots 表（每天定时任务写入，或任务 progress 变更时追加一条记录）

将三个入口的"完成情况"统一到同一张统计表，按天/周/月聚合查询

指标对齐：完成任务数（绝对值）+ 进度累计变化（相对值）+ 当天新开工任务数（目前完全缺失），三个指标放在同一维度下才有意义

第三轮

问题：1、预警、风险、问题三条业务链：预警方面，同意你对新增来源的补充，针对当前来源你有什么建议，针对当前边界又有什么建议，有没有其他关于预警的建议；风险方面，虽然有入口，但页面ui上没体现，其次自动化风险来源在最终执行方案中是否足够，是否需要增加，还有自动闭合的方式10.2中是否足够，手工录入的风险是否能自动解决，你在风险方面还有什么建议；问题方面，同意你的预警自动转问题，同意你自动化解决思路，后续深化，针对问题还有什么建议。最后预警、风险、问题这三个能不能串成一条线，统一转化逻辑，统一的架构，讲白了这就是工程现场每天所要做的工作，从现场发现苗头即预警，到逐步严重成风险，最后成为问题，是有内在联系的，你怎么看，并且关于这三者的处理是都自动的好，还是有的自动，有的必须手动（这条可以放在闭环里说明）。 2、开工条件、阻碍、延期三条链：开工条件方面，同意你的联动方向，但是有一点不仅能手动消除，也具备自动消除功能，还有什么其他建议；阻碍方面，不考虑手机，也不考虑对应单位，解决方面你有什么建议，关于阻碍还有什么建议；延期方面：同意你的扩展方向，后续深化，还有什么建议。最后开工条件、阻碍、延期这三者能不能串成一条线，我理解这些都是现场具体问题，出现在不同时间段，开工前，施工中，施工结束（延期本身就可以理解为是一种问题，至于造成延期本身的原因可能并不重要），这三者是有内在联系的，并且这三者也需要与预警、风险、问题这条链建立联系，相当于这些现场问题不处理或者不及时处理就会引起管理者注意，同时这三个的录入方式和消除方式（消除方式可以放在闭环里说明）是否有需要改进的，更适合现场人员使用。 3、进度管理全流程：计划编制，时间轴横道图后续深化添加，我觉得确实要加入计划基线保存和月度/周度计划编制，但如何不与当前任务列表冲突，当前任务列表就相当于实际时间，它里面也有计划完成时间，如何与月度/周度计划时间区分，换句话说计划时间与实际时间在当前系统该以何种形式共存，预警、风险、问题这条链和开工条件、阻碍、延期这条链都是依附于实际时间这个系统存在，加入计划时间他们又该如何变动；偏差分析，认同你的缺项补充，但是要深入思考一下这些偏差分析放置位置在哪，是统一一个入口还是分散进入不同模块，目的是什么，是否有功能重复，是否还要添加额外系统去补充这里面所需要的信息，是否还有其他偏差分析；闭环，任务完成后生成总结需手动触发是指什么意思，计划调整留记录可以增加，偏差处置措施跟踪中风险的 mitigation_plan 有文本，但无执行跟踪是什么意思，闭环是否还有建议。

回答：1. 预警 · 风险 · 问题

预警

当前来源的建议：

4类来源本身合理，但有几个具体改进点：

条件到期：当前只覆盖"到期前1/3天"，但条件已过期未处理的情况反而不触发（代码中 gt('target_date', now) 排除了已过期条件）。建议改为：到期前仍然提醒，过期后升级为 critical 而不是消失。

阻碍超时：3天/7天的阈值是硬编码在 warningService.ts 里的。不同项目、不同阻碍类型（资金阻碍3天可能不算什么，人员阻碍3天可能已经很严重），建议将阈值改为可配置，至少区分 severity。

验收到期：当前逻辑合理，无修改建议。

延期次数：只看次数不看天数是最大的问题。一次延30天远比三次各延1天严重，建议加一个"累计延期天数"维度——delay_count ≥ 3 或 累计延期天数 ≥ 15 都可以触发。

当前边界的建议：

预警是"被查才生成、不持久化"的设计，优势是始终反映最新状态，劣势是：

没有历史记录：预警出现过又消失了，没人知道它存在过。建议至少在预警首次生成时写一条 notifications 或 warning_log 记录，供后续审计。

没有推送：目前只有打开 RiskManagement 或通知中心页面时才能看到预警。建议加一个轻量的"未处理预警数"在 Sidebar 或 Header 上持续展示（类似未读消息角标），否则不打开这个页面就永远不知道有预警。

其他建议：

预警去重：当前每次请求都重新生成全部预警，同一条件反复生成 ID 不同的预警，对用户来说视觉上可能有困扰。建议用 task_id + warning_type 做签名去重。

预警优先级排序：当前4类预警混在一起展示，没有优先级排序。建议按 critical → warning → info 排序后再按时间排。

风险

UI入口问题：你说得对，代码确认了——RiskManagement 页面没有独立的"新建风险"按钮或表单。风险只能通过"预警 → 确认为风险"这唯一路径创建。这意味着如果一个风险没有对应的预警（比如纯管理层面识别的风险），在当前 UI 上无法录入。这是明确的功能缺失，需要在风险 Tab 下增加"新建风险"入口。

10.2方案中自动化来源是否足够：

方案中 riskDetector.ts 的规划是正确的方向，但来源可以更具体：

| 来源 | 10.2是否覆盖 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 预警确认为风险 | ✅ 已有（当前代码已实现） | — |
| 阻碍超时自动转风险 | ❌ 方案中说的是阻碍上卷为"问题"，不是风险 | 建议补充：阻碍 ≥7天 且 severity=critical → 自动创建风险 |
| 延期 ≥5次自动转风险 | ❌ 方案未提 | 建议补充 |
| 关键路径任务停滞 | ❌ 方案未提 | 建议补充：关键路径上任务进度连续7天无变化 → 自动创建 schedule 类风险 |

自动闭合是否足够：

10.2中没有明确设计风险的自动闭合逻辑。建议：

风险 source_type 为 auto（自动生成）的：当触发条件消失后（如延期任务完成了、阻碍解决了），自动将风险 status 推进到 closed。

风险 source_type 为 manual（手工录入）的：不应自动闭合。手工识别的风险往往涉及判断因素，系统无法代替人判断风险是否真的解除，必须手动确认关闭。

中间态：自动生成但人工确认过（编辑过 mitigation_plan）的风险，可以自动推到"待确认关闭"状态，但不直接关闭。

其他建议：

risks 表需要加 source_type 和 source_id 字段（与 issues 表对称），目前完全没有来源追踪。

风险趋势图（RiskTrendChart）已存在，但缺少"风险处置率"指标（已关闭/总识别），补上这个后分析价值会更大。

问题

补充建议：

问题的"所有者"：当前方案中的 issues 表有 created_by，但缺少 assigned_to——问题给谁解决。建议加上，否则问题虽然创建了，没有明确责任人。

问题与任务的关联：issues 表有 task_id，建议在 GanttView 的任务行或详情面板上也展示"关联问题数"，让操作人员在看任务的时候就能看到这个任务身上挂了多少问题，而不需要跳到 RiskManagement 页面。

问题的优先级：issues 表有 severity 但没有 priority。施工现场可能有多个严重问题，但当天只能解决一个，需要人工排优先级。建议加一个 priority 字段或排序字段。

三者串成一条线的看法

完全认同你的理解。预警→风险→问题就是施工现场"苗头→隐患→事件"的演进过程。当前系统把这三者完全隔离开了，这不符合工程管理的实际。

建议的统一架构：

预警（苗头，自动检测）

↓ 确认/自动升级

风险（隐患，需要管控）

↓ 恶化/到期转化

问题（事件，需要处置）

具体设计：

统一的事件链标识：三者共享一个 chain_id，一条预警升级为风险再转为问题，全程用同一个 chain_id 串联，可以追溯完整演进路径。

统一的 source_type + source_id：预警转风险时，风险的 source_type='warning'、source_id=warning签名；风险转问题时，问题的 source_type='risk_converted'、source_id=risk.id。

在RiskManagement页面上体现这条线：overview Tab 不只是三个独立卡片，而是一个流水式视图——可以看到一条预警是如何升级为风险、最终变成问题的。

关于自动 vs 手动的闭环设计：

| 环节 | 产生方式 | 闭合方式 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警 | 全自动 | 全自动（底层条件消失即消失） | 预警是系统的眼睛，不应该需要人工干预才能看到或消除 |
| 预警→风险 | 半自动（系统推荐，人工确认） | — | 不是每个预警都值得升级为风险，需要人的判断。但可以设置规则：critical 级预警超过 X 天无人确认，则自动升级 |
| 风险 | 来源有自动有手工 | 自动生成的自动闭合，手工创建的手动闭合 | 自动创建的风险跟底层数据绑定，数据解除则风险解除；手工创建的涉及主观判断，必须人确认 |
| 风险→问题 | 半自动（风险 status 变 occurred 时提示用户是否转为问题） | — | 风险"发生了"不等于自动变成问题，需要确认 |
| 问题 | 三类来源（手工/风险转/阻碍上卷） | 必须手动确认关闭 | 问题是已发生的事件，解决需要现场确认，不能系统自行判定"解决了" |

核心原则：越靠近现场事实的（预警），越自动；越靠近管理决策的（问题），越需要人工。

2. 开工条件 · 阻碍 · 延期

开工条件

自动消除的建议：

图纸类条件：当关联的图纸（construction_drawings）审批完成后，自动将对应条件标记为 is_satisfied = true——这是最典型的自动消除场景，在方案 10.6（G7 图纸与任务条件联动）中已有规划。

前置任务类条件：当前已有前置任务（preceding task）查询逻辑，当前置任务 progress=100% 后，自动消除这类条件。

材料/设备类条件：系统内没有材料管理模块，这类只能手动消除，除非未来接入供应链系统。

其他建议：

开工条件目前只有"满足/未满足"二态，缺少"部分满足"或"进度"概念。比如图纸有5张，到了3张算部分满足。建议加一个 progress 字段（0-100%），让条件也有进度概念。

条件过期不只是触发预警，还应该阻止进度填报（可配置开关），否则条件的存在没有业务约束力。

阻碍

解决方面的建议：

解决预设方案：当前阻碍只有文本描述和状态变更，缺少"解决措施记录"。resolution_notes 字段存在但没有在 GanttView 的阻碍弹窗中提供编辑入口。建议在阻碍弹窗中增加"解决措施"文本区域和"预计解决日期"。

解决超时升级：当阻碍超过 expected_resolution_date 仍未解决时，自动升级 severity（medium → high → critical），或者自动上卷为问题（对应方案 10.2 中的 obstacle_escalated）。

"无法解决"路径：当前阻碍状态中有"无法解决"（OBSTACLE_STATUS_UNRESOLVABLE），但没有对应的后续动作。建议：标记为"无法解决"时自动触发问题创建（因为无法解决的阻碍本身就是一个已发生的问题），并且自动在关联任务上记录一次延期原因。

其他建议：

阻碍分类（人员/材料/设备/环境/设计/手续/资金/其他）已经很全面，但缺少统计分析——按类型汇总"哪类阻碍最频繁"，帮助管理层识别系统性问题。这可以放在 Reports 模块里。

延期

补充建议：

延期审批：目前修改 planned_end_date 没有任何审批流程，谁都可以改。在工程管理中延期是很严肃的事情，建议加一个"延期需确认"机制——提交延期理由后，项目经理确认才生效。这不需要复杂的审批系统，只需要一个确认弹窗和状态字段。

延期影响自动计算：延期后应自动更新 CPM，显示"此次延期对总工期的影响天数"。当前 CPM 计算能力已有，但没有在延期操作时触发一次重新计算并展示差异。

三者串成一条线的看法

完全认同。你说的"开工前→施工中→施工结束"时间轴上的问题分布是准确的。

开工条件（任务开始前）

↓ 条件未按时解决

阻碍（任务进行中）

↓ 阻碍持续未解决

延期（任务被迫延后）

与预警→风险→问题这条链的交叉关系：

开工条件未解决 → 触发预警（条件到期预警）→ 可能升级为风险 → 可能转为问题

阻碍未解决     → 触发预警（阻碍超时预警）→ 可能升级为风险 → 可能上卷为问题

延期发生       → 触发预警（延期次数预警）→ 可能升级为风险

也就是说，开工条件/阻碍/延期是具体事实层（施工现场发生了什么），预警/风险/问题是管理响应层（管理者应该怎么反应）。两条线通过预警服务的自动扫描联动。

录入方式改进建议：

当前三者的录入都深藏在 GanttView 的任务弹窗里，操作路径长。建议：

在 GanttView 的每一行任务右侧增加快捷图标（条件🔒、阻碍⚠️、延期📅），单击直接弹出对应的录入弹窗，不需要先打开任务编辑弹窗再找到条件/阻碍 Tab。

三类操作统一在任务行上有状态图标提示（如任务行上显示🔴表示有未解决阻碍，🟡表示有条件未满足），让现场人员一眼看到哪些任务有异常。

消除方式的闭环建议：

| 事项 | 产生方式 | 消除方式 |
| --- | --- | --- |
| 开工条件 | 手工录入（部分模板自动生成） | 手工确认 + 自动（关联图纸/前置任务完成时自动满足） |
| 阻碍 | 手工录入 | 手工标记"已解决"（填写解决措施）；"无法解决"自动转为问题 |
| 延期 | 手工修改计划日期（建议加确认步骤） | 无需消除——延期是既成事实，记录在案即可；关联的预警/风险按各自逻辑闭合 |

3. 进度管理全流程

计划编制：计划时间与实际时间如何共存

这是一个核心架构问题。当前系统中时间字段的情况：

| 字段 | 含义 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| start_date | 计划开始日期（但实际被当作"当前排期"用） | 会被反复修改 |
| end_date | 同上，"当前排期"的结束日期 | 会被反复修改 |
| planned_end_date | 原始计划结束日期 | 创建时设置后很少改动，但延期时可能会被修改 |
| actual_end_date | 实际完成日期 | 任务完成时填入 |

问题的根源：planned_end_date 既是"最初计划"又是"当前计划"，改了就丢失了原始计划。

建议的共存方案——基线（Baseline）机制：

任务字段（实际层 + 当前计划层）：

start_date        → 当前排期开始（可以改）

end_date          → 当前排期结束（可以改）

actual_end_date   → 实际完成日期

基线快照表（计划层）：task_baselines

task_id

baseline_version   → 1=初始计划, 2=第一次调整后, ...

baseline_start_date

baseline_end_date

created_at          → 基线保存时间

reason              → 为什么重新保存基线（如"第三次总工期调整"）

操作流程：

项目首次编排任务时间后，点"保存为基线"，所有任务的当前排期被快照到 task_baselines（version=1）

后续任务时间可以自由修改，这些修改就是"实际/滚动计划"

需要对比时，从 task_baselines 读取某个 version 的计划日期，与当前 start_date/end_date 对比

月度/周度计划不需要单独的数据结构——它就是在某个时间段内筛选出 baseline_start_date 落在该月/周的任务集合

预警/风险/问题和开工条件/阻碍/延期如何适配：

这两条链始终依附于"当前排期"（实际层），不依附于计划基线。因为预警算的是"现在距离到期还有几天"，不是"距离原计划到期几天"。

偏差分析用基线——"原计划 vs 当前排期"产生偏差数据。

预警/风险用当前排期——"当前排期 vs 今天"产生紧迫性信号。

两者不冲突：基线用来事后分析"我们偏了多少"，当前排期用来当下管控"我们还有多少时间"。

偏差分析：位置与统一

我的建议是"一个主入口 + 多模块嵌入摘要"：

主入口：Reports（模块分析）页面。理由：

Reports 当前是"模块分析"的定位，偏差分析本质就是多维度分析，放在这里最自然。

偏差分析需要同时看进度、风险、资源等多维度，单独散落在各模块会导致视角碎片化。

当前 Reports 的功能相对轻（只有概览统计），有空间承载偏差分析。

各模块嵌入摘要（不是完整分析，只是关键数字）：

Dashboard：一个"偏差指示器"——总进度偏差（计划完成% vs 实际完成%）、总工期偏差（天数），让项目经理一眼看到偏了多少。

GanttView：每个任务行上的偏差标识——任务是否比基线延后（红色标识）、提前（绿色标识）。

TaskSummary：当前已有的月度完成趋势可以叠加一层"月度计划完成数"的基线曲线，形成 S 曲线对比。

功能重复的问题：

当前 Dashboard 对比分析、TaskSummary 完成趋势这两处有重复的"完成情况统计"，口径不一致。建议统一：Dashboard 对比分析保留"微观每日变化"，TaskSummary 的趋势保留"宏观月度趋势"，Reports 里做"计划vs实际的偏差分析"。三者各有侧重，不重复。

是否需要额外系统：

不需要新系统，但需要 task_baselines 表和 task_progress_snapshots 表真正写入数据——这两张表是偏差分析的数据基础。

闭环

"任务完成后生成总结需手动触发"是什么意思：

代码中 TaskSummaryService.generateTaskSummary 的调用路径是 POST /api/task-summaries/tasks/:taskId/summary/generate——这是一个手动触发的 API。也就是说，任务 progress 达到 100% 并不会自动生成总结报告，用户需要在 TaskSummary 页面手动点"生成总结"按钮。建议改为：任务完成时自动触发生成，同时保留手动重新生成的入口。

"mitigation_plan有文本但无执行跟踪"是什么意思：

当前 risks 表的 mitigation_plan 只是一个文本字段——用户写一段"应对措施"文字。但这段文字写完后没有任何执行状态追踪：

这个措施执行了没有？

执行到什么程度？

谁来执行？

什么时候执行？

它只是一段备注，不是一个可跟踪的行动项。如果要真正闭环，建议把 mitigation_plan 升级为一个子任务列表（或至少关联到一个 task_id），让"应对措施"变成可跟踪执行状态的行动项。

闭环的其他建议：

变更记录：目前修改任何字段都不留历史记录（任务改了计划时间、风险改了状态），只有 updated_at 变化。建议建一张 change_log 表，至少记录关键字段变更（who、when、old_value、new_value），这对工程管理的审计追溯很重要。

定期回顾入口：闭环不只是"单项关闭"，还包括"阶段性总结回顾"。建议在里程碑完成时自动汇总该阶段内的所有风险/问题/阻碍处理情况，生成一份阶段闭环报告。

4. 每日进度记录

当前指标能否反映每天的微小变化

你说得对，完成任务数 + 进度累计变化% + 新开工数 这三个指标粒度太粗。一天可能只完成了0个任务但有5个任务各前进了2%，只看"完成任务数=0"会误以为今天没做事。

更能反映每日微小变化的指标组合：

| 指标 | 为什么重要 | 当前是否有 |
| --- | --- | --- |
| 当日进度增量（所有任务 progress_delta 之和） | 核心指标，哪怕每个任务只动了1%，汇总能看出今天有多少总产出 | ✅ 有（DailyProgressSection） |
| 活跃任务数（今天 progress 有变化的任务数） | 反映"今天在推的面有多宽" | ✅ 有（tasks_updated） |
| 完成任务数 | 反映"今天闭合了几个" | ✅ 有 |
| 各任务的 progress_before → progress_after | 反映每个任务的微小变化 | ✅ 有（details数组） |
| 新增阻碍/新解决阻碍 | 反映今天遇到了什么新问题、解决了什么旧问题 | ❌ 没有 |
| 新增/消除的条件数 | 反映开工准备的变化 | ❌ 没有 |

建议保持现有三个核心数字卡（进度变化、更新任务数、完成任务数），在展开详情中增加"今日新增阻碍X个 / 解决阻碍Y个"的行，让每日进度不只看进度数字，也看异常事项的变化。

展现形式建议

空间有限的情况下：

核心区域（现有三个卡片位置）：保持当前 3 个数字卡，但把"完成任务数"改为"闭合项数"（含完成任务 + 解决阻碍 + 满足条件，更能反映一天的总闭合量）。

展开详情（点击"查看详情"后）：保持当前的任务列表样式，但每行增加一个微型进度条动画（from → to），让 2% → 5% 这种微小变化更直观。

不建议加图表：每日变化的数据量太小（几个到十几个任务），图表没有信息增量，表格/列表更紧凑。

每天进度的核心建议

当前的根本问题是 task_progress_snapshots 表没有真正在写入数据（代码中有"降级方案"注释证明了这一点）。所有每日进度计算都是用 tasks.updated_at 估算的，精度很低。

最优先要做的一件事：实现一个每日定时任务（放在 scheduler.ts 中），每天零点将所有活跃任务的当前 progress 写入 task_progress_snapshots。这张表一旦有真实数据，所有的每日变化、时段对比、偏差分析都会变得精确。这一项改造的投入很小（一个定时任务 + 一条 INSERT），但它是整个进度管理精细化的基础设施。

第四轮：

问题：1、预警：条件到期，过期升级的目的是什么，当前只要进度条一动就自动默认条件全满足；阻碍超时建议不认可，还是按原方案；延期次数同意；没有历史记录和推送，预警去重、预警优先级排序都认可你的方案。风险：UI入口同意；风险来源认可你新增的，只是条件上要与预警、问题程度保持一致，不能延期超3次是问题，超5次是风险这种逻辑出现；风险自动闭合认可你说的，但中间态具体是指什么意思；risks 表、风险趋势图需要加东西都认可。问题：问题的"所有者"不加；问题与任务的关联，当前任务上已经有前置条件、阻碍、延期的标识，我觉得没必要再加；问题的优先级除了人工，能否有自动排列逻辑，人工调整。三者串成一条线，同意你的1/2/3，但是有一点人工加进去的风险和问题如何在RiskManagement页面这条链路上体现；关于自动 vs 手动的闭环设计，与当前应用的有什么差异，预警→风险和风险→问题都要有多少天不确认就自动升级，其他都认可。 2、开工条件：自动消除都认可，当前不是还有一个进度从0开始有变化就自动消除吗；不需要进度概念，同意你阻止填报。阻碍：解决预设方案不需要，解决超时升级已有方案，"无法解决"路径并没有在ui页面上显示，是否存在；阻碍类型汇总认可放在报表里，具体哪个要明确。延期：延期审批认可，能否与现有登录系统耦合或者是否有人员身份系统；延期影响自动计算认可，计算方式能否与最终方案里面优化后的关键路径耦合。三者串成一条线，同意你的交叉关系，是否像预警/风险/问题一样有统一事件链标识；录入改进不需要变；消除方式闭环与当前应用有什么差异。 3、进度管理全流程：计划编制：项目首次编排任务时间后，点"保存为基线"这点认可，但这个基线的创建在哪，后续想更改基线入口在哪，都是直接在任务列表里编辑吗；另外月度/周度计划不需要单独的数据结构我也不认可，周度计划可以落在该月的任务集合里，但月度计划肯定是要新建的，这个新建入口在哪，是否也能算成某种基线，而且大部分情况都与最开始基线中的计划不一致，他们二者的冲突该如何解决，并且月度计划新建是所有项都新建，还是有什么方便的方式创建；对比的话，基线与任务列表时间对比是否合适，任务列表中也有计划开始、计划结束时间，也有实际开始、实际完成的记录时间，基线也有项目的基线和月度基线，对比到底是哪些时间对比；这两条链始终依附于"当前排期"（实际层）认可，偏差分析用基线是否太绝对，基线用来事后分析"我们偏了多少"，当前排期用来当下管控"我们还有多少时间"这个我认可。偏差分析：主入口：Reports（模块分析）页面放在这里面没意见，但当前报表是散落在各个模块里，所以偏差分析是不是也是放到某个模块里进去；我觉得整个系统偏差分析这样放，dashboard 对比分析和TaskSummary 完成趋势融合统一，就是当日进度情况、天对比、周对比、月对比，查看详情就可以到Reports做相关偏差分析，其他地方就不要放了，偏差分析具体怎么分还是要看你的基线、实际线如何安排才行；闭环："任务完成后生成总结需手动触发"认可，risks 表的 mitigation_plan删除这个字段，处理、应对都留在线下；变更记录这个认可，而且范围不局限你说的那两点，同时这个记录应该在哪个页面展示，入口在哪；定期回顾入口是否有必要，因为当前记录的都是时间信息，并没有具体处理措施，总结只有时间是否有意义。 4、每日进度记录认可你的建议，但是有点每日进度记录可能每天更新有早有晚，你以什么时间作为每日的更新时间；刚在3中说了，对比分析里会有当日完成情况即你现在这个每日进度记录，日对比、周对比、月对比，指标、展现形式有什么需要调整的吗；每天进度的核心建议同意，还要包含状态的记录，后续能否回顾呢，是否需要回顾呢

回答：一、预警/风险/问题链

1. 条件到期——"过期升级"的目的是什么？

你说得对，当前逻辑确实矛盾：warningService.scanConditionWarnings 扫描的是 target_date > now 的未来到期条件，但 GanttView 里进度从0变化时调 /batch-satisfy 自动把所有条件标为满足。所以条件预警实际上只对"还没开工但即将到期"的窗口有意义——即提醒"这个任务快到条件截止日了你还没开工"。

我之前提的"过期升级"确实不成立，因为一旦开工条件就被全部抹平了。条件到期预警的唯一价值是催开工，不是催满足某个具体条件——"你的条件快过期了"本质是"你的任务该开始了"。既然如此，预警应该明确表述为"任务X的开工窗口即将关闭"，而不是现在这样误导性的"条件即将到期"。

2. 阻碍超时——按原方案

确认。保留 warningService 现有的 3天/7天 硬编码阈值，不做可配置改造。

3. 延期次数——同意

确认。保留 ≥3 warning / ≥5 critical 的阈值体系。

4. 历史记录/推送/去重/排序——认可

确认。后续实施时落地：①预警持久化到 notifications 表做历史可追溯；②去重逻辑按 warning_type + task_id + 日期 去重；③排序按 critical→warning→info + 创建时间倒序。

5. 风险 UI 入口——同意

当前 RiskManagement 页面没有独立的创建风险按钮，唯一入口是从预警 tab 点"确认为风险"（confirmWarning）。后续要加独立的"新建风险"入口。

6. 风险来源阈值一致性

你说的完全正确。当前代码里存在两套检测体系：

warningService：阻碍 ≥3天/≥7天 预警，延期 ≥3次/≥5次 预警

riskDetector（server/src/utils/riskDetector.ts）：阻碍 >3天/>7天 风险，任务到期前 ≤3天/≤7天 风险

两者的阈值独立设定，会出现你说的那种"延期3次是预警但在另一个链路里直接是风险"的矛盾。统一方案应该是：预警和风险用同一套阈值配置源，差异只在"预警是提醒，风险是确认后的记录"。具体来说：

阻碍 3天 → 预警（提醒）；7天 → 仍是预警但升级为 critical 级别；人工确认或自动升级计时器到期后才进入风险

延期 3次 → 预警；5次 → 仍是预警 critical；同理需确认才转风险

不能跳过预警直接变风险，也不能预警的阈值比风险还高

7. 风险"中间态"——具体是什么

我之前说的"中间态"是指 risks 表的 status 字段在 mitigating（缓解中）这个值。当前 Risk 的状态流转是：identified → mitigating → occurred / closed。

所谓"自动闭合"不是直接跳到 closed，而是先检查关联源是否已解决：

来源是阻碍的风险 → 阻碍变为"已解决"时，风险自动从 identified/mitigating → closed

来源是延期的风险 → 任务完成（status='已完成'）时，风险自动 → closed

手动创建的风险 → 只能手动关闭

"中间态"就是 mitigating，表示"已识别且正在处理但尚未关闭"。风险不会从 identified 直接跳 closed，中间必经 mitigating 或 occurred。

8. risks 表/趋势图——认可

确认。后续实施：①risks 表补充 source_type（manual/warning_converted/auto_detected）和 source_id 字段；②风险趋势图在 Dashboard 或 RiskManagement 概览 tab 里加入。

9. 问题不加"所有者"字段

确认。不加 owner 字段。

10. 问题不在任务上额外标识

确认。任务上已有条件/阻碍/延期标识，不再叠加问题标识。

11. 问题优先级自动排列

可以做。自动排列逻辑建议：

来源权重：obstacle_escalated（阻碍升级） > risk_converted（风险转化） > manual（手动）

严重度权重：来源的 severity/level 直接映射（critical → P0、high → P1、medium → P2、low → P3）

时间衰减：未处理天数越长，优先级自动上浮（每超过 N 天上浮一级，上限 P0）

人工可覆盖：用户可手动调整优先级，手动调整后锁定该条目不再自动变更

排序展示：P0 → P1 → P2 → P3，同级别按创建时间倒序。

12. 手动创建的风险/问题在链路视图中的位置

手动创建的风险在 RiskManagement 链路视图中：

有关联任务的：挂在对应任务节点下，与自动检测的风险并列显示，用 source_type: manual 标签区分

无关联任务的（项目级风险）：单独分组显示在链路视图顶部或底部的"项目级风险"区块

手动创建的问题同理：有来源的显示事件链（预警→风险→问题），手动创建的直接显示为独立节点，source_type: manual，链路上游为空。

在 RiskManagement 页面的统一视图中，筛选器可以按来源类型过滤，用户可以只看自动链路的或只看手动添加的。

13. 自动升级计时器——预警→风险、风险→问题

与当前应用的差异：

当前应用：

预警→风险：完全手动。用户在预警 tab 点"确认为风险"，一条 confirmWarning 调用创建 Risk 记录

风险→问题：不存在。当前没有 issues 表，也没有转化逻辑

所有预警每次都是实时扫描生成，不持久化，不追踪"这条预警已经存在多久了"

改造后：

预警→风险：双轨制。①手动：保留现有确认按钮；②自动：预警首次生成时记录 first_seen_at（需持久化），超过 N 天（建议 3 天）未确认/未消除 → 自动创建 Risk 记录并标记 source_type: warning_auto_escalated

风险→问题：同理双轨制。Risk status 停留在 identified 超过 M 天（建议 7 天）未进入 mitigating → 自动转为 Issue

关键前提：预警必须持久化（当前是无状态扫描，不具备计时能力）

二、开工条件/阻碍/延期链

1. 开工条件——自动消除

确认，当前已有 batch-satisfy。进度从 0 变化时自动满足所有条件，这个保留。额外的"自动消除"指的是：当前置任务完成时，tasks.ts 里已有逻辑自动满足后续任务的前置条件——这个也保留。不再叠加新的自动消除逻辑。

2. 开工条件不需要进度概念

确认。条件只有 满足/未满足 两态，不加进度百分比。同意阻止填报（条件未全部满足时，进度输入框禁用或弹提示）。

3. 阻碍——不需要解决预设方案

确认。不加预设解决方案模板。

4. 阻碍"无法解决"路径——UI 不存在

确认你的判断。服务端 task-obstacles.ts 有 OBSTACLE_STATUS_UNRESOLVABLE = '无法解决'，客户端 useProjectInit.ts 和 taskBusinessStatus.ts 都能识别并展示这个状态值，但是——

没有任何 UI 入口可以将一个阻碍设置为"无法解决"。我搜了整个 client/src/pages/ 目录，没有找到 无法解决 相关的设置按钮、下拉选项或对话框。它只存在于类型定义（client/src/lib/supabase.ts 的 status?: '待处理' | '处理中' | '已解决' | '无法解决'）和状态判断逻辑中。

需要补充 UI 入口：在阻碍详情弹窗的状态下拉/按钮组里增加"无法解决"选项，点击后要求填写原因。标记为"无法解决"后该阻碍计入已关闭，但在报表中单独统计。

5. 阻碍类型汇总——放在报表的哪个位置

放在 Reports（模块分析） 页面。当前 Reports 有多个分析入口（模块卡片），建议新增一个"阻碍分析"卡片（或并入"风险分析"卡片），进入后展示：

阻碍类型分布（按 obstacle_type 分组饼图/柱状图）

各类型平均解决耗时

"无法解决"的占比和详情

按项目/时段筛选

6. 延期审批——与现有登录系统耦合

可以耦合。 当前系统已有完整的身份体系：

JWT 认证（server/src/middleware/auth.ts）：每个请求都携带 req.user = { id, email, role }

项目成员角色（db.ts 的 ProjectMember）：role: 'owner' | 'admin' | 'editor' | 'viewer'

权限中间件：requireProjectMember 和 requireProjectEditor 已经区分了查看/编辑权限

延期审批可以直接利用这套体系：

申请人 = req.user.id（当前登录用户）

审批人 = 项目的 owner 或 admin 角色成员

审批流程：①editor 提交延期申请（记录 requested_by、delay_days、reason）→ ②通知 owner/admin → ③owner/admin 登录后在审批列表里 approve/reject（记录 approved_by）→ ④approve 后自动更新任务 end_date 和 delay_count++

不需要额外的人员身份系统，现有的 project_members.role 足够区分审批层级。

7. 延期影响计算——与关键路径耦合

可以耦合。 当前 client/src/lib/cpm.ts 已有：

calculateCPM()：计算关键路径和每个任务的 float（浮动时间）

calculateDelayImpact(cpmResult, taskId, delayDays)：计算某任务延期 N 天对项目总工期的影响

延期审批时可以自动调用这个计算：

用户提交延期申请，输入延期天数

前端调用 calculateDelayImpact(cpmResult, taskId, delayDays) 计算影响

如果该任务在关键路径上（float === 0），显示"此延期将导致项目总工期延长 X 天"

如果该任务不在关键路径上但 float < delayDays，显示"此延期将消耗 X 天缓冲，可能改变关键路径"

如果 float >= delayDays，显示"此延期在缓冲范围内，不影响项目总工期"

这个信息作为审批参考展示给 owner/admin，帮助决策。

8. 三者统一事件链标识

不建议像预警/风险/问题那样加 chain_id。 原因是条件/阻碍/延期的关系不是"升级"关系，而是"同一任务不同阶段的不同类型事件"。它们的关联纽带天然就是 task_id——同一个任务上的条件、阻碍、延期天然归属同一条任务时间线。

用 task_id 作为聚合维度即可：在任务详情视图里，按时间线展示"这个任务经历了哪些条件/阻碍/延期事件"，不需要额外的 chain_id。

9. 录入改进——不需要变

确认。

10. 消除方式闭环——与当前的差异

当前应用：

条件：只有 batch-satisfy（进度从0变化时全部清）和前置任务完成时联动清。没有单条件手动标满足的 UI（只有服务端 PUT 接口）

阻碍：可以在 GanttView 弹窗里修改状态为"已解决"，但没有"无法解决"的 UI 入口。解决后没有后续联动

延期：直接修改任务 end_date，delay_count++ 由服务端自动处理。没有审批流程

改造后差异：

条件：增加单条件手动标满足的 UI 按钮（当前缺失）；batch-satisfy 保留；增加"条件未满足时阻止进度填报" 的前端校验

阻碍：增加"无法解决" UI 入口 + 必填原因；阻碍解决后如果所有阻碍都已关闭，自动恢复任务可操作状态（如果之前被阻止的话）

延期：增加审批流程（申请→通知→审批→执行）；自动计算关键路径影响；审批通过后自动更新排期

三、进度管理全流程

1. 基线——创建和编辑入口在哪

创建入口：GanttView 页面（任务列表），顶部工具栏增加一个按钮"保存为基线"。点击后：

弹窗确认，输入基线名称（默认"项目基线 v1"、"月度基线 2026-04"等）

后端将当前所有任务的 start_date / end_date / progress / status 快照写入 task_baselines 表

一个项目可以有多条基线（项目初始基线、月度基线等）

编辑入口：不直接编辑基线。基线是历史快照，一旦保存不可修改。如果要"更新基线"，操作是"保存新基线"（新快照覆盖或并存旧快照）。在 GanttView 工具栏可以选择"查看基线"来对比当前排期与某条历史基线。

2. 月度计划——必须有独立数据结构

认可你的判断。月度计划确实不能只是"筛选当月任务"。

数据结构：新建 monthly_plans 表：

monthly_plans:

id, project_id, year_month (如 "2026-04"),

created_by, created_at, status (draft/confirmed/archived),

notes

monthly_plan_items:

id, monthly_plan_id, task_id,

planned_start_date, planned_end_date,  -- 本月计划的时间

planned_progress_target,               -- 本月目标进度

priority, notes

创建入口：新页面"月度计划"或 GanttView 内新增 tab "月度计划"。创建流程：

选择年月 → 点"新建月度计划"

系统自动预填：将当前任务列表中 start_date 或 end_date 落在该月范围内的任务自动导入到 monthly_plan_items，时间字段预填为任务列表上的对应值

用户可以修改每条的计划时间和目标进度，也可以手动添加/移除条目

确认后保存

与项目基线的冲突解决：

项目基线是"最初的全周期计划"，月度计划是"当月的执行计划"

月度计划可以与项目基线不一致——这正是偏差分析要对比的

不需要"解决冲突"，二者是不同用途：基线用于事后偏差分析（"偏了多少"），月度计划用于当月管控（"这个月做什么"）

月度计划的确认不会修改项目基线，也不会修改任务列表的排期

如果月度计划与当前排期差异大，说明需要调整排期或承认偏差

是否算基线：月度计划确认后可以作为"月度基线"的一种——保存到 task_baselines 表时标记 baseline_type: 'monthly'，与项目基线（baseline_type: 'project'）区分。

3. 时间字段对比——具体是哪些对哪些

当前任务表存在以下时间字段：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| start_date | 计划开始时间（当前排期） |
| end_date | 计划结束时间（当前排期） |
| planned_end_date | 原始计划结束时间（历史遗留字段，有些任务有，有些没有） |
| actual_end_date | 实际完成时间（任务完成后填入） |

基线表将记录：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| baseline_start_date | 基线快照时刻的开始时间 |
| baseline_end_date | 基线快照时刻的结束时间 |

偏差分析的对比组合：

① 计划偏差（基线 vs 当前排期）

baseline_end_date vs end_date → "相比最初计划，当前排期推迟/提前了几天"

这是"我们偏了多少"

② 执行偏差（当前排期 vs 实际）

end_date vs actual_end_date（已完成任务）→ "相比当前排期，实际完成偏差"

end_date vs 当前日期（未完成任务）→ "是否已经超期"

这是"我们还有多少时间"

③ 月度偏差（月度计划 vs 实际执行）

monthly_plan_items.planned_end_date vs 任务实际的 end_date 或 actual_end_date

monthly_plan_items.planned_progress_target vs 任务实际 progress

这是"这个月计划完成多少，实际完成多少"

planned_end_date 这个字段比较尴尬——它与基线功能重叠。建议：如果基线表落地后，planned_end_date 可以废弃（由第一版基线的 baseline_end_date 替代），或者保留但语义明确为"项目初始录入时的计划时间"。

4. 偏差分析主入口——放在 Reports 某模块里

同意你的方案：

Dashboard 层：DashboardCompareCard + TaskSummary 完成趋势 → 融合统一为一个卡片/区块，展示：当日进度情况、日对比、周对比、月对比。这是概览级，不做深度分析。

点击"查看详情"→ 跳转到 Reports 页面的偏差分析模块。Reports 里新增一个分析入口卡片（如"进度偏差分析"），进入后展示：

基线对比甘特图（基线线 vs 当前排期线 vs 实际完成线）

偏差热力图（哪些任务偏差最大）

汇总统计（平均偏差天数、按专业分组偏差等）

月度计划达成率（如果有月度基线）

其他页面不再放偏差分析相关组件。

5. 闭环——"任务完成后生成总结需手动触发"

确认。

6. 删除 mitigation_plan 字段

确认。当前 db.ts 的 Risk 接口有 mitigation_plan?: string，riskDetector.ts 的 convertToRiskRecord 里还自动生成缓解建议文本。删除后：

Risk 接口移除 mitigation_plan

riskDetector.ts 移除 generateMitigationPlan 方法和相关调用

已有数据库记录中该字段留存不影响（nullable 字段）

7. 变更记录——范围和展示位置

范围不局限于风险和任务变更，扩展为：

任务排期变更（start_date / end_date 修改）

任务状态变更（进行中→已完成等）

延期记录（含审批信息）

风险状态变更

问题状态变更

基线保存操作

月度计划确认操作

数据结构：change_logs 表（entity_type, entity_id, field_name, old_value, new_value, changed_by, changed_at, change_reason）

展示位置：

主入口：Reports 页面新增"变更记录"分析卡片，进入后可按时段/类型/人员筛选查看完整变更历史

内联入口：各实体详情弹窗内增加"变更历史"tab（如任务详情弹窗里可以看到该任务的所有变更记录）

不单独做页面，寄生在 Reports 和各实体详情弹窗中

8. 定期回顾——是否有必要

当前状态下意义有限。 你说得对，当前系统只记录时间信息，没有具体处理措施、会议纪要、决策记录等。只有时间维度的定期回顾（"这周任务A延了2天，任务B完成了"）确实价值不大——Dashboard 的进度概览已经覆盖了这个功能。

建议：暂不做定期回顾功能。等变更记录（change_logs）和月度计划落地后，如果用户发现需要周期性回顾"本周做了什么调整、为什么调整"，再考虑加。当前阶段优先级低于基线、月度计划、偏差分析。

四、每日进度记录

1. 每日更新的截止时间

建议用 updated_at 字段的自然日归属。即以服务器时间为准，当天 00:00:00 ~ 23:59:59 内的最后一次进度更新算作当日数据。不设人为的截止时间。

理由：施工现场的实际操作不可能统一时间，有人早上填昨天的，有人晚上填当天的。与其强制截止，不如：

快照写入时记录精确时间戳

展示时按自然日聚合

如果某天晚上 23:50 和第二天早上 00:10 各填了一次，分别算各自日期的记录

2. 日/周/月对比的指标和展现形式

统一后的 DashboardCompareCard 需要调整：

指标统一：

| 维度 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 当日 | 进度变化总和、更新任务数、完成任务数、新增阻碍数 |
| 日对比 | 两天的进度变化差值、活跃任务数变化 |
| 周对比 | 周累计进度变化、周完成任务数、周新增/关闭阻碍数 |
| 月对比 | 月度计划达成率（如果有月度基线）、月累计进度、月完成率 |

展现形式调整：

当前 DashboardCompareCard 的 DailyProgressSection（三卡片 + 展开详情）保留，已经很紧凑

CompareView 的时段对比做以下收敛：

快捷选择增加"月对比"入口

结果展示增加"状态变化"列（不只是进度百分比，还有新增/关闭的条件/阻碍/延期数量）

如果有基线数据，在对比结果中增加"与基线偏差"列

去掉当前 TaskSummary 里重复的完成趋势组件，统一到 Dashboard 的对比分析卡片中

3. 快照内容——增加状态记录

同意。task_progress_snapshots 写入时不只记录 progress，还要记录：

task_progress_snapshots:

id, task_id, progress, status,

conditions_met_count, conditions_total_count,

obstacles_active_count,

snapshot_date, recorded_at, recorded_by

这样回顾时可以看到"那天这个任务进度是多少、状态是什么、有几个条件满足了、有几个阻碍还在"。

4. 是否需要回顾，是否能回顾

能回顾：有了快照数据后，可以在任务详情弹窗里加一个"进度历程"tab，以时间线形式展示该任务每天的 progress/status 变化。也可以在 Reports 偏差分析里按任务维度查看进度曲线（实际 vs 计划）。

是否需要回顾：需要，但不需要专门的回顾入口。嵌入到现有页面中：

任务详情弹窗 → "进度历程"tab（单任务维度）

Reports 偏差分析 → 选择任务后展示进度曲线（对比维度）

不单独做"回顾"页面

以上是对你第三轮所有子问题的逐条回应。核心结论变化点：

条件到期预警的本质是"催开工"，不是催满足具体条件

月度计划必须有独立数据结构（monthly_plans + monthly_plan_items）

"无法解决"确实没有 UI 入口，需要补

延期审批可以直接耦合现有 JWT + project_members.role 体系

延期影响可以直接调用现有 CPM 的 calculateDelayImpact

定期回顾暂不做，变更记录先行

条件/阻碍/延期不需要 chain_id，用 task_id 天然聚合

第五轮：1. 条件到期——"过期升级"的目的是什么，认可你的建议；2、6. 风险来源阈值一致性，认可；7. 风险"中间态"——具体是什么，认可；11. 问题优先级自动排列，认可；12. 手动创建的风险/问题在链路视图中的位置，有没有其他更好展现方式；13. 自动升级计时器——预警→风险、风险→问题，认可；4. 阻碍"无法解决"路径——UI 不存在，不需要，状态值删除就好；5. 阻碍类型汇总——放在报表的哪个位置，具体是新建还是纳入已有表中；6. 延期审批——与现有登录系统耦合，认可；7. 延期影响计算——与关键路径耦合，认可；8. 三者统一事件链标识，认可；10. 消除方式闭环——与当前的差异，当前条件是可以单条件手动满足的，阻碍不取消"无法解决"状态，延期认可；4. 偏差分析主入口——放在 Reports 某模块里，认可你放置的位置，具体内容我觉得还要深入，太多的偏差分析没有意义，应该就关键几项，能有指导意义；7. 变更记录——范围和展示位置，扩展太多了，太冗余，内联入口不要，我觉得还是要把reports页面单独放在侧边栏，统一入口，把模块里的入口都取消；8. 定期回顾——是否有必要认可；1. 每日更新的截止时间，认可；2. 日/周/月对比的指标和展现形式，认可；4. 是否需要回顾，是否能回顾，回顾方式，对比维度我觉得没必要，单任务维度有任务总结去看待，也没必要，我觉得是要项目维度去回顾。 将前面4轮对话所得结论汇总一下，内容展现样式分当前现状，和未来改造样式，输出一份业务流程优化清单，同时还没有确认的找我确认，关于计划编制这一块单独讨论明确后再更新到文件里